Acta de Constitución del Proyecto

SportMatch — Proyecto APT, Ingeniería en Informática

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Proyecto | SportMatch |
| Fecha de preparación original | 24-08-2026 |
| Duración | Sprints Scrum de 2 semanas desde el 28-09-2026; ver §7 sobre el ajuste de duración total |
| Estado | Línea base vigente, aprobada por el equipo tras la Retrospectiva actualizada (fecha de la reunión a confirmar por el equipo) |

# 1. Propósito y justificación

SportMatch busca reducir la dificultad que enfrentan los deportistas amateur para encontrar personas compatibles con quienes practicar deporte. La compatibilidad se evalúa considerando disciplina, nivel, disponibilidad y cercanía, evitando exponer coordenadas exactas u otra información personal innecesaria.

El proyecto también ofrece valor a clubes deportivos mediante un directorio institucional, la publicación de convocatorias y la revisión de postulantes. La solución integra notificaciones para informar cambios relevantes y chats para coordinar la participación una vez confirmado un match, una actividad o una convocatoria.

El valor académico consiste en integrar desarrollo móvil, desarrollo web, servicios backend, modelado geoespacial, seguridad, integraciones externas, pruebas y gestión del trabajo mediante Scrum dentro de un proyecto ejecutable en un semestre.

# 2. Descripción del producto y línea base técnica

| Componente | Decisión adoptada |
| --- | --- |
| Clientes | Aplicación Android desarrollada con React Native y Expo, para deportistas. Aplicación web para representantes de club y para administración de la plataforma. |
| Backend | API Gateway en FastAPI como punto único de entrada, con enrutamiento hacia microservicios independientes. El microservicio de usuarios (Ms_Users) ya está implementado y en integración; los microservicios de matching, actividades y clubes se incorporan en los sprints siguientes. |
| Arquitectura | Gateway + microservicios, cada uno con su propio dominio de datos. Las comunicaciones internas usan HTTP/JSON; la autenticación de cada request se valida en el Gateway mediante JWT. |
| Datos | PostgreSQL con separación lógica por dominio, y PostGIS para las consultas espaciales necesarias en matching y actividades. |
| Seguridad | Contraseñas con hashing seguro, JWT de acceso con expiración, control de roles, y auditoría de operaciones sensibles. |
| Ubicación | Permiso de ubicación del dispositivo o selección manual de comuna; se muestran zona o distancia aproximada, no coordenadas exactas. |
| Notificaciones | Bandeja interna y notificaciones por correo o push para eventos priorizados; el usuario podrá administrar preferencias. |
| Chat | Chat privado tras un match confirmado, chat grupal de actividad, y chat opcional de convocatoria para el club. Mensajes e historial visibles solo para los participantes autorizados de cada conversación. |

# 3. Alcance del proyecto

## 3.1 Capacidades incluidas

| Épica | Alcance funcional |
| --- | --- |
| EP-01 Cuentas y acceso | Registro, validación de correo, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña y control de acceso por rol (deportista, representante de club, administrador). |
| EP-02 Perfil deportivo y reputación | Deportes, nivel, objetivos, disponibilidad, ubicación general, foto, calificaciones y reputación básica. |
| EP-03 Búsqueda por ubicación y privacidad | Permiso de GPS o selección manual de comuna, filtros de cercanía y distancia aproximada. |
| EP-04 Descubrimiento de compañeros y match | Sugerencias, búsqueda por filtros, envío, aceptación, rechazo y cancelación de solicitudes, listado de matches confirmados. |
| EP-05 Organización y participación en actividades | Creación, búsqueda, postulación, aprobación, retiro y cierre de actividades, con control de cupos. |
| EP-06 Convocatorias y gestión de clubes | Directorio y perfil de club, publicación y cierre de convocatorias, postulación, revisión de candidatos y gestión de confirmados desde la web. |
| EP-07 Notificaciones y avisos | Bandeja de notificaciones, avisos de solicitudes, decisiones, cambios de actividad y avisos informativos del club. |
| EP-09 Administración y moderación | Revisión de cuentas y clubes, reportes, suspensiones y registro de acciones administrativas. |
| EP-10 Chats para coordinar la participación | Chat privado de match, chat grupal de actividad, chat opcional de convocatoria, historial según permisos. |
| EP-08 Planes y suscripciones | Catálogo de planes, contratación, pago con Webpay Plus (Transbank), confirmación del pago, vigencia y renovación, e historial de pagos. Plan Premium mensual para deportistas y convenio mensual o semestral para clubes. |

## 3.2 Fuera del alcance de esta versión

- Aplicación iOS.

- Videollamadas y comunidades sociales avanzadas, calendario de eventos y chat de ayuda/soporte.

- Integraciones con relojes, wearables o plataformas de rendimiento deportivo.

- Algoritmos predictivos con inteligencia artificial; el matching inicial será determinístico y auditable.

- Analítica comercial avanzada y paneles ejecutivos de largo plazo.

# 4. Objetivos e indicadores de éxito

| Objetivo | Indicador verificable |
| --- | --- |
| Validar el flujo principal | Un usuario puede registrarse, completar su perfil, recibir sugerencias, enviar una solicitud y confirmar un match de extremo a extremo. |
| Validar actividades | La aplicación permite crear, buscar, postular y aprobar una actividad sin superar el cupo máximo, incluso ante dos solicitudes concurrentes. |
| Validar convocatorias de club | Un club publica una convocatoria, un deportista postula cumpliendo el filtro previo, y el club confirma o rechaza desde la web. |
| Validar chat | Los participantes de un match confirmado o de una actividad pueden coordinarse por chat, y pierden el acceso al perder el vínculo (match eliminado o retiro de la actividad). |
| Validar notificaciones | Los eventos críticos generan un registro interno y, cuando corresponda, correo o push sin duplicados. |
| Asegurar calidad | Cero defectos críticos o altos abiertos en la release; todos los criterios de aceptación del alcance comprometido cuentan con evidencia de prueba. |
| Validar en terreno | La release final funciona en al menos un dispositivo Android real y en la web de clubes, evaluada por usuarios piloto antes del cierre del Sprint 7. |
| Validar pagos | Un deportista o club puede contratar un plan, pagarlo con Webpay Plus, y la suscripción se activa solo cuando Transbank confirma el pago; el pago rechazado no activa ningún beneficio. |

# 5. Entregables principales

- Aplicación Android instalable y conectada al backend.

- Aplicación web para representantes de club y para administración de la plataforma.

- Gateway y microservicios FastAPI documentados mediante OpenAPI, con contratos y manejo uniforme de errores.

- Base PostgreSQL/PostGIS, modelo entidad-relación, modelo relacional y diccionario de datos.

- Integración de notificaciones y de chat (match, actividad y convocatoria).

- Integración de pagos con Webpay Plus (Transbank): contratación de planes, confirmación de pago y gestión de vigencia.

- Plan y evidencias de pruebas funcionales, integración, seguridad y aceptación.

- Manual breve de usuario, guía técnica de despliegue y retrospectivas de cada sprint.

# 6. Metodología de trabajo: Scrum

## 6.1 Eventos Scrum

| Evento | Frecuencia | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Al inicio de cada sprint | El equipo selecciona y compromete las historias del Product Backlog para el sprint, y desglosa las tareas. |
| Daily Scrum | Diaria · 15 minutos | Sincronizar avance, bloqueos y plan del día. Se registra en la bitácora de daily. |
| Sprint Review | Al cierre de cada sprint | Demostrar el incremento funcional al Product Owner y registrar la aceptación o devolución de historias. |
| Sprint Retrospectiva | Al cierre de cada sprint, después de la Review | Revisar qué funcionó, qué no, y definir mejoras con responsable y fecha para el siguiente sprint. |
| Refinamiento del backlog | Continuo, según necesidad | Detallar y estimar historias próximas a entrar en un sprint. |

## 6.2 Roles Scrum

| Rol | Responsable |
| --- | --- |
| Scrum Master y líder de proyecto | Erick Díaz: ordena el backlog, dirige las ceremonias Scrum, desarrolla el Gateway y coordina integraciones. |
| Product Owner | Erick Díaz. |
| Equipo de Desarrollo | Erick Díaz, Benjamín Pezoa y Jocelyn Pérez. |

## 6.3 Definición de Listo (Definition of Ready)

## Antes de que una historia entre a un Sprint Planning, debe cumplir:

## Tiene su formato "Como / necesito / para" y sus criterios de aceptación escritos y claros, sin ambigüedad sobre qué significa que está terminada.

## Está asociada a una épica y tiene su prioridad MoSCoW definida.

## Es lo bastante pequeña como para completarse dentro de un sprint; si es muy grande, se divide en historias más chicas antes de estimarla.

## No tiene dependencias externas sin resolver (por ejemplo, un endpoint de otro microservicio que todavía no existe, o una definición de diseño pendiente).

## Si involucra una pantalla nueva, cuenta con un mockup o referencia visual mínima.

## El equipo la estimó en story points, con acuerdo de al menos dos integrantes.

## 6.4 Definición de Terminado (Definition of Done)

Una historia solo se marca como terminada cuando:

- Cumple todos sus criterios de aceptación.

- Tiene sus pruebas pasando (unitarias o de integración, según corresponda).

- El código fue revisado por otro integrante del equipo y fusionado a la rama principal sin conflictos pendientes.

- Se probó en un dispositivo Android real o en la web de clubes/administración, según dónde viva la funcionalidad.

- No introduce errores críticos conocidos ni deja código de prueba (datos falsos, comentarios de depuración) en la rama principal.

- Si la historia toca datos sensibles o pagos, se validó que no quedan expuestos en logs ni en respuestas de la API, y que las pruebas de pago se hicieron en el ambiente de integración de Transbank, nunca en producción.

- La documentación relevante (Product Backlog, diagramas, manual de usuario) queda actualizada si la historia cambia algo que esos documentos describen.

# 7. Cronograma de alto nivel

El cronograma se planifica sprint a sprint, como corresponde a Scrum. Los Sprints 1 y 2 ya fueron planificados en detalle (ver Sprint Planning); los Sprints 3 a 7 son una proyección referencial basada en el orden de releases del User Story Mapping y en la carga de historias ya cargada en el Product Backlog, y se confirman al inicio de cada uno.

| Sprint | Fechas | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 (planificado) | 28-09 al 09-10-2026 | Gateway, microservicio de usuarios, base de la app móvil; registro, validación de correo, inicio y cierre de sesión. |
| Sprint 2 (planificado) | 12-10 al 23-10-2026 | Recuperar contraseña, perfil deportivo, ubicación, base de la web de clubes e integración continua. |
| Sprint 3 (proyectado) | 26-10 al 06-11-2026 | Descubrimiento de compañeros, solicitudes de match y notificaciones asociadas. |
| Sprint 4 (proyectado) | 09-11 al 20-11-2026 | Organización y participación en actividades. |
| Sprint 5 (proyectado) | 23-11 al 04-12-2026 | Convocatorias y gestión de clubes, y chat de coordinación. |
| Sprint 6 (proyectado) | 07-12 al 18-12-2026 | Planes y suscripciones (catálogo, contratación) y administración/moderación. |
| Sprint 7 (proyectado) | 21-12-2026 al 01-01-2027 | Integración de Webpay Plus, confirmación de pago, vigencia y renovación; estabilización y release final. |

# 8. Equipo, responsabilidades y autoridad

| Integrante / interesado | Rol principal | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Erick Díaz | Scrum Master · Líder técnico y backend | Ordena el backlog, dirige las ceremonias Scrum, arquitectura del Gateway y microservicios, coordina integraciones, revisa pull requests. |
| Jocelyn Pérez | Desarrollo móvil y coordinación de QA | React Native/Expo, UX/UI, panel web de apoyo, pruebas funcionales, evidencias y documentación. |
| Benjamín Pezoa | Desarrollo backend y datos | Microservicios FastAPI, modelo de datos, integración de Webpay Plus y Geoapify, pruebas técnicas. |
| Equipo SportMatch | Calidad compartida (QA) | Pruebas y validaciones de la app en dispositivos Android; revisión de código y cumplimiento de la Definition of Done. |
| Marco Valenzuela | Docente guía | Aprobación de entregables y ruta de escalamiento. |

## 8.1 Niveles de autoridad

| Decisión | Autoridad |
| --- | --- |
| Orden del backlog y alcance comprometido | Erick Díaz (Scrum Master), con revisión del equipo y validación del docente cuando afecte entregables académicos. Se recomienda que quien ejerza el Product Owner (ver §6.2) participe directamente en esta decisión. |
| Decisiones técnicas | Consenso técnico; Erick resuelve cuando no existe acuerdo y registra la decisión. |
| Aceptación de historias | Product Owner junto con QA, usando los criterios definidos en la Definition of Done. |
| Conflictos o cambios mayores | Equipo → Product Owner → docente guía. |
| Presupuesto | No existe presupuesto monetario asignado; cualquier gasto requiere aprobación previa del equipo. |

# 9. Interesados y sistemas externos

| Interesado | Necesidad o participación |
| --- | --- |
| Deportistas amateur | Encontrar personas y actividades compatibles, controlar su privacidad y recibir información oportuna. |
| Representantes de club | Publicar su club y sus convocatorias, revisar postulantes y gestionar confirmados desde la web. |
| Administrador de plataforma | Moderar usuarios y clubes, y consultar operaciones sensibles. |
| Docente guía | Evaluar avance, evidencia técnica y cumplimiento de la asignatura. |
| Proveedor de mapas (Geoapify) | Geocodificación y visualización cartográfica; el permiso de GPS pertenece al dispositivo. |
| Servicio de correo/push | Entregar notificaciones sin convertirse en fuente de verdad del estado interno. |
| Transbank (Webpay Plus) | Procesa el pago de planes y convenios; SportMatch nunca almacena datos de tarjeta, solo el resultado de la transacción. |

# 10. Riesgos iniciales y respuesta

| Riesgo | Nivel | Respuesta acordada |
| --- | --- | --- |
| Primera vez del equipo armando Gateway y microservicios | Alto | Prototipo técnico desde el Sprint 1, con una tarea de spike si algo no está claro, y acompañamiento cruzado. |
| Primera vez trabajando con geolocalización | Medio | Spike de investigación en el Sprint 2 antes de implementar el guardado de ubicación aproximada. |
| Datos personales y geolocalización | Alto | Minimización, permisos explícitos, distancia aproximada, control por rol y auditoría. |
| Integración continua nueva para el equipo | Medio | Si se complica en el Sprint 2, las pruebas corren local y el pipeline pasa al Sprint 3. |
| Feriados dentro de un sprint (12-10, 08-12, 25-12 y 01-01) | Alto en el Sprint 7 | Ajustar la capacidad disponible de cada sprint al planificarlo; en el Sprint 7, comprometer solo lo esencial del pago. |
| Dependencia de correo, push o mapas | Medio | Interfaces desacopladas, reintentos controlados y bandeja interna como respaldo. |
| Primera integración de una pasarela de pago real (Webpay Plus) | Alto | Probar primero en el ambiente de integración de Transbank, nunca en producción; spike de investigación antes del Sprint 6; nunca almacenar datos de tarjeta. |
| El Sprint 7 excede el límite original de 18 semanas del proyecto | Medio | Confirmar con el docente guía si se acepta la extensión de 5 días, o acotar el alcance de Webpay Plus a lo mínimo viable. |

# 11. Restricciones, supuestos y presupuesto

- Duración original de 18 semanas desde el 24-08-2026; el Sprint 7 la extiende en 5 días (ver §7), sujeto a confirmación del docente guía.

- El desarrollo se organiza en sprints Scrum de 2 semanas, planificados uno a la vez.

- El proyecto se valida principalmente en Android para el deportista, y en la web para el club y la administración; no se compromete soporte iOS.

- Pagos y membresías (Webpay Plus) forman parte del alcance comprometido, en Sprint 6 y Sprint 7; se opera siempre en el ambiente de integración de Transbank durante el desarrollo, nunca con pagos reales.

- Se privilegian herramientas de código abierto o planes gratuitos. Esto no significa que una operación productiva futura, incluida la comisión de Transbank, tenga costo cero.

- Los usuarios piloto utilizarán datos de prueba o información mínima y otorgarán consentimiento para la validación.

- Los story points representan complejidad relativa y se ajustan usando la velocidad observada del equipo sprint a sprint.

# 12. Control de cambios y aprobación

Todo cambio que agregue una épica, modifique la plataforma objetivo, altere la arquitectura base o aumente el alcance del sprint en curso debe registrarse. El registro indica motivo, impacto, prioridad, responsable y decisión. Los cambios no aprobados permanecen en el backlog y no ingresan a un sprint.

## 12.1 Registro de cambios

| Fecha | Cambio | Motivo | Impacto | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-2026 | Metodología: de Scrumban a Scrum | El equipo evaluó que sprints con compromiso fijo se ajustan mejor al calendario académico que un flujo continuo con límites de trabajo en curso. | Se reemplaza la §6 completa; el cronograma pasa a planificarse sprint a sprint. | Aprobado en Retrospectiva |
| 27-09-2026 | Se agrega la épica EP-10 (Chat) | El chat es necesario para que un match, una actividad o una convocatoria confirmada se puedan coordinar en la práctica. | Nueva épica en el Product Backlog; nuevas historias HU-49 a HU-52. | Aprobado en Retrospectiva |
| 27-09-2026 | Los representantes de club usan una aplicación web, no la app móvil | Simplifica el alcance móvil y separa mejor los roles de deportista y club. | Nuevo cliente web; nueva historia técnica de base de la web de clubes (Sprint 2). | Aprobado en Retrospectiva |
| 27-09-2026 | Pagos y membresías (Webpay) pasan a fuera de alcance | El equipo priorizó consolidar matching, actividades y convocatorias antes de comprometer una integración de pagos. | Se retira de §3.1, §4, §9 y §10; EP-08 queda marcada Won't have en el Product Backlog. | Aprobado en Retrospectiva |
| Fecha a confirmar por el equipo | Pagos y membresías (Webpay Plus) vuelven a quedar dentro del alcance | El equipo decide incorporar un modelo freemium: plan Premium mensual para deportistas y convenio mensual o semestral para clubes, pagados con Webpay Plus. | EP-08 pasa a Should have con 9 historias (HU-41 a HU-44, HU-53 a HU-57); se agrega el Sprint 7; el total pasa de 47 a 57 historias y de 6 a 7 sprints. | Aprobado en Retrospectiva actualizada |

| Aprobación | Nombre | Fecha / firma |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Erick Díaz | ____________________________ |
| Product Owner | Erick Díaz | ____________________________ |
| Equipo de desarrollo | Jocelyn Pérez · Benjamín Pezoa | ____________________________ |
| Docente guía | Marco Valenzuela | ____________________________ |