Reunión de Sprint Planning

Sprint 1

Información de la reunión

| Proyecto | SportMatch |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Duración | 2 semanas (28/09/2026 al 09/10/2026) |
| Fecha de la reunión | 28/09/2026 |
| Lugar | Duoc UC |
| Participantes | Erick Díaz , Benjamín Pezoa , Jocelyn Pérez |

1. Objetivo del sprint

Dejar lista la base del sistema (gateway, primer microservicio, base de datos y app) y que un deportista pueda registrarse, validar su correo, iniciar sesión y cerrar sesión desde la app.

2. Capacidad del equipo

| Integrante | Horas por día | Días del sprint | Total horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Erick Díaz | 3 | 10 | 30 |
| Benjamín Pezoa | 3 | 10 | 30 |
| Jocelyn Pérez | 3 | 10 | 30 |
| Total |  |  | 90 |
| Disponible (menos 20%) |  |  | 72 |

3. ¿Qué vamos a hacer? (historias comprometidas)

| ID | Historia | Épica | Story points |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-01 | Gateway y microservicios | EN-01 | 8 |
| HT-02 | Contratos REST y modelos Pydantic | EN-01 | 5 |
| HT-05 | Validación JWT y permisos por rol | EN-03 | 5 |
| HT-03 | Base de la app móvil | EN-02 | 5 |
| HU-01 | Registrarse como deportista | EP-01 | 3 |
| HU-02 | Validar correo electrónico | EP-01 | 3 |
| HU-03 | Iniciar sesión | EP-01 | 3 |
| HU-05 | Cerrar sesión | EP-01 | 2 |
|  | Total |  | 34 |

4. ¿Cómo lo vamos a hacer? (tareas)

| Historia | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-01 | Crear la estructura del proyecto y del servicio de usuarios | Erick Díaz | 3 |
| HT-01 | Configurar el gateway y el enrutamiento a los servicios | Erick Díaz | 5 |
| HT-01 | Levantar los servicios y PostgreSQL con Docker Compose | Erick Díaz | 4 |
| HT-02 | Definir los modelos Pydantic de usuario y de errores | Benjamín Pezoa | 3 |
| HT-02 | Revisar que los endpoints queden documentados en OpenAPI | Benjamín Pezoa | 2 |
| HT-05 | Generar y validar los tokens JWT | Erick Díaz | 4 |
| HT-05 | Validar roles y dejar un formato único de errores | Erick Díaz | 3 |
| HT-03 | Crear el proyecto de la app y la navegación base | Jocelyn Pérez | 4 |
| HT-03 | Guardar la sesión y crear el cliente para consumir la API | Jocelyn Pérez | 4 |
| HU-01 | Crear la tabla de usuarios | Benjamín Pezoa | 2 |
| HU-01 | Endpoint de registro con validaciones y hash de contraseña | Benjamín Pezoa | 3 |
| HU-01 | Pantalla de registro | Jocelyn Pérez | 4 |
| HU-01 | Pruebas del registro | Benjamín Pezoa | 2 |
| HU-02 | Investigar qué servicio de correo usar (spike) | Erick Díaz | 2 |
| HU-02 | Enviar el correo con el enlace de validación | Benjamín Pezoa | 3 |
| HU-02 | Endpoint para validar y reenviar el enlace | Benjamín Pezoa | 2 |
| HU-02 | Pantalla de aviso y reenvío de correo | Jocelyn Pérez | 2 |
| HU-03 | Endpoint de inicio de sesión | Benjamín Pezoa | 2 |
| HU-03 | Pantalla de inicio de sesión | Jocelyn Pérez | 3 |
| HU-03 | Pruebas del inicio de sesión | Benjamín Pezoa | 2 |
| HU-05 | Invalidar el token al cerrar sesión | Erick Díaz | 2 |
| HU-05 | Opción de cerrar sesión en la app | Jocelyn Pérez | 1 |
| Doc. | Actualizar la documentación y registrar las evidencias de pruebas del sprint | Jocelyn Pérez | 2 |
|  | Total |  | 64 |

5. Dudas y riesgos

- Todavía no tenemos definido el servicio de correo para la validación, por eso dejamos una tarea para investigarlo al principio.

- Es la primera vez que armamos microservicios con gateway, así que el HT-01 puede tomar más tiempo del que pensamos.

- Si la app se atrasa, lo primero que movemos al siguiente sprint es la pantalla de reenvío de correo.

6. Acuerdos

- Daily de 15 minutos todos los días hábiles, por Discord.

- Una historia está terminada cuando cumple sus criterios de aceptación, tiene sus pruebas pasando, se revisó el código y se probó en un celular Android.

- Las tareas se mueven en el tablero de Jira apenas cambian de estado.

- El 09/10/2026 hacemos la Sprint Review con el Product Owner y después la retrospectiva.