## User Story Mapping
SportMatch · User Story Mapping
Actor | Todos | Deportista | Deportista | Deportista | Deportista | Club (web) y deportista | Todos | Deportista y club | Deportista, club y admin | Administrador (web)
Actividad del usuario (backbone) | Crear cuenta y entrar | Armar mi perfil y reputación | Definir dónde juego | Encontrar compañero | Organizar y unirme a actividades | Convocatorias de clubes | Enterarme de novedades | Coordinar por chat | Contratar un plan | Moderar la plataforma
Épica | EP-01 | EP-02 | EP-03 | EP-04 | EP-05 | EP-06 | EP-07 | EP-10 | EP-08 | EP-09
Release 1 · Encontrar compañero — Un deportista se registra, arma su perfil, define su zona y hace match con otro.
24 historias Sprints 1 a 3 | HU-01 Registrarse como deportista | HU-08 Editar perfil deportivo | HU-13 Activar ubicación | HU-17 Recibir sugerencias compatibles |  |  | HU-36 Bandeja de notificaciones
| HU-02 Validar correo electrónico | HU-09 Subir foto de perfil | HU-14 Elegir comuna o zona | HU-18 Buscar deportistas con filtros |  |  | HU-37 Aviso de solicitudes de match
| HU-03 Iniciar sesión | HU-10 Ver perfil de otro deportista | HU-15 Filtrar por cercanía | HU-19 Enviar solicitud de match
| HU-04 Recuperar contraseña | HU-11 Calificar a un compañero | HU-16 Ver distancia aproximada | HU-20 Aceptar o rechazar solicitud
| HU-05 Cerrar sesión | HU-12 Ver mi reputación e historial |  | HU-21 Cancelar solicitud enviada
| HU-06 Cuenta de representante de club |  |  | HU-22 Ver matches confirmados
HU-07 Permisos según rol
Release 2 · Jugar en grupo y con clubes — Actividades grupales, convocatorias de clubes desde la web, avisos y chats de coordinación.
20 historias Sprints 4 y 5 |  |  |  |  | HU-23 Crear actividad deportiva | HU-30 Perfil del club (web) | HU-38 Aviso de resultado de postulación | HU-49 Chat privado del match
[5 empty] | HU-24 Editar o cancelar actividad | HU-31 Explorar directorio de clubes | HU-39 Aviso de cambios en actividad | HU-50 Chat grupal de actividad
[5 empty] | HU-25 Explorar actividades | HU-32 Publicar convocatoria (web) | HU-40 Avisos a confirmados (web) | HU-51 Chat de convocatoria
[5 empty] | HU-26 Postular a una actividad | HU-33 Postular a una convocatoria |  | HU-52 Historial de mensajes
[5 empty] | HU-27 Aprobar o rechazar postulaciones | HU-34 Revisar candidatos (web)
[5 empty] | HU-28 Retirarme de una actividad | HU-35 Gestionar confirmados (web)
HU-29 Cierre automático de actividad
Release 3 · Comunidad segura y planes — Moderación de la plataforma, planes y convenios, y pago con Webpay Plus.
13 historias Sprints 6 y 7 | [8 empty] | HU-41 Ver planes y convenios | HU-45 Revisar cuentas y clubes (web)
[9 empty] | HU-42 Contratar plan o convenio | HU-46 Reportar cuenta o contenido
[9 empty] | HU-56 Gestionar planes y convenios (web) | HU-47 Revisar reportes y suspender
[9 empty] | HU-43 Pagar con Webpay Plus | HU-48 Registro de acciones admin
HU-44 Historial de pagos
HU-53 Confirmar pago con Transbank
HU-54 Aplicar beneficios del plan
HU-55 Aviso de vencimiento
HU-57 Consultar pagos (web)
Total: 57 historias en 3 releases y 7 sprints. Release 1 = sprints 1 a 3 · Release 2 = sprints 4 y 5 · Release 3 = sprints 6 y 7.