Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta primera etapa del desarrollo, nuestro equipo SportMatch definió y dejó aprobada toda la documentación base del proyecto, tales como: Acta de Constitución, Análisis del Caso, Épicas, Historias de Usuario (User Story Mapping) y el Product Backlog priorizado bajo metodología Scrum. Se inició la ejecución del Sprint 1 (28-09 al 09-10-2026), cuyo objetivo es dejar funcionando el Gateway, el microservicio de usuarios y la base de la aplicación móvil, junto con el flujo de cuentas y acceso (registro, validación de correo, inicio y cierre de sesión). A la fecha de este informe, el Gateway y el microservicio de usuarios ya están desplegados y la aplicación móvil está conectada a ellos: un usuario puede registrarse, iniciar sesión y navegar por las pantallas principales (perfil, descubrir, matches, chat) con una sesión real. El flujo de verificación de correo electrónico está implementado en frontend y backend, aunque el envío efectivo del correo desde el servidor aún debe confirmarse. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos específicos definidos en la Fase 1 se mantienen vigentes, con un ajuste de alcance aprobado por el equipo: Planes y suscripciones (EP-08, pagos con Webpay Plus) pasó de estar fuera de alcance a quedar nuevamente incluido en el proyecto, incorporando un objetivo específico adicional: integrar un modelo freemium (plan Premium para deportistas y convenio para clubes) con confirmación de pago mediante Transbank. |
| Metodología | Se mantiene Scrum con sprints de 2 semanas. El plan de trabajo pasó de 6 a 7 sprints para dar cabida a la integración de pagos sin sobrecargar el sprint de cierre. Queda pendiente confirmar formalmente quién ejerce el rol de Product Owner, distinto del Scrum Master (Erick Díaz). |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance se presentan: el Acta de Constitución del Proyecto (versión 3), el Product Backlog priorizado y el User Story Mapping con las 57 historias de usuario distribuidas en 7 sprints, el repositorio del backend (Gateway y Ms_Users) y del frontend móvil con su historial de commits, y la aplicación móvil funcional (registro, login, perfil, descubrir, matches y chat) conectada a una sesión real sobre el backend. La calidad del proyecto se resguardó aplicando Scrum con sprints de 2 semanas, revisión de código entre pares antes de integrar cambios a la rama principal, y pruebas manuales del flujo de registro e inicio de sesión en un dispositivo Android real. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Gestión de proyectos | Acta de Constitución, Análisis del Caso, Épicas, Historias de Usuario, User Story Mapping | Reuniones de equipo, plantillas Duoc UC, Jira | 2 semanas | Equipo completo | Se detectaron inconsistencias entre versiones de los documentos y hubo que reconstruirlos para que quedaran alineados entre sí. | Completado | Se reincorporó EP-08 (Planes y suscripciones) tras la retrospectiva; se reemplazó Scrumban por Scrum. |
| Construcción de modelos de datos | Diseño de arquitectura (Gateway + microservicios, PostgreSQL por dominio) | Draw.io, PostgreSQL, PostGIS | 3 días | Erick Díaz | Primera vez del equipo diseñando una arquitectura de microservicios. | Completado | Ninguno. |
| Desarrollo de software | Gateway y microservicio de usuarios (HT-01, HT-02, HT-05) | FastAPI, Docker Compose | 1 semana | Erick Díaz, Benjamín Pezoa | Sin incidencias relevantes a la fecha. | En curso | Ninguno. |
| Desarrollo de software | Base de la app móvil (HT-03) | React Native, Expo | 3 días | Jocelyn Pérez | Se aprovechó una base de interfaz ya construida antes del Sprint 1, lo que aceleró esta actividad. | Completado | Ninguno. |
| Desarrollo de software | Registro, validación de correo, login y logout (HU-01, HU-02, HU-03, HU-05) | FastAPI, React Native | 1 semana | Equipo completo | Falta confirmar el envío efectivo del correo de verificación desde el servidor. | En curso | Ninguno. |
| Pruebas de certificación | QA módulo de cuentas | Dispositivo Android, pruebas manuales | 2 días | Jocelyn Pérez | Depende de que el flujo de registro e inicio de sesión quede estable con el backend real. | No iniciado | Ninguno. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Nuestro equipo ya tenía experiencia previa construyendo la interfaz de la app móvil antes de iniciar el Sprint 1, lo que facilitó conectar rápido el frontend al backend real apenas estuvo disponible. Usar Scrum con sprints cortos permitió detectar a tiempo que la metodología inicial (Scrumban) no se ajustaba bien al calendario académico, y corregirlo antes de que avanzara más el desarrollo. Como dificultad, el equipo tuvo que rehacer el Product Backlog completo porque la primera versión no calzaba con las épicas definitivas (incluía inscripción directa a actividades en vez de postulación con aprobación); se solucionó reconstruyendo el backlog desde el User Story Mapping. También se tomó tiempo definir si los clubes usarían la app móvil o una plataforma web, lo que retrasó la planificación hasta acordar que usarán una web aparte.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se eliminó la propuesta inicial de desarrollar en Ionic/Angular/Flask/MySQL: el equipo definió React Native/Expo para la app y FastAPI con arquitectura de Gateway y microservicios para el backend, por mayor familiaridad del equipo y mejor ajuste a los tiempos del proyecto. Se agregó la épica de Chat (EP-10), no contemplada originalmente, porque coordinar la participación tras un match, una actividad o una convocatoria requiere comunicación directa entre usuarios. Planes y suscripciones (EP-08) se retiró del alcance y luego se reincorporó, agregando un séptimo sprint dedicado a la integración de Webpay Plus.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: A la fecha de este informe, el Sprint 1 se encuentra en curso dentro del plazo planificado (28-09 al 09-10-2026) y no hay actividades atrasadas respecto a su cronograma. La única actividad del plan que todavía no se inicia es el QA del módulo de cuentas, lo cual es esperable porque depende de que el flujo de registro e inicio de sesión quede estable sobre el backend real antes de poder probarlo formalmente.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.