Reunión de Sprint Planning

Sprint 2

Información de la reunión

| Proyecto | SportMatch |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Duración | 2 semanas (12/10/2026 al 23/10/2026) |
| Fecha de la reunión | 12/10/2026 |
| Lugar | Duoc UC |
| Participantes | Erick Díaz, Benjamín Pezoa, Jocelyn Pérez |

1. Objetivo del sprint

Que el deportista pueda recuperar su contraseña, armar su perfil deportivo y definir dónde quiere jugar, para dejar todo listo para el match del sprint 3. También dejamos la base de la web de clubes y la integración continua funcionando.

2. Capacidad del equipo

| Integrante | Horas por día | Días del sprint | Total horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Erick Díaz | 3 | 10 | 30 |
| Benjamín Pezoa | 3 | 10 | 30 |
| Jocelyn Pérez | 3 | 10 | 30 |
| Total |  |  | 90 |
| Disponible (menos 20%) |  |  | 72 |

3. ¿Qué vamos a hacer? (historias comprometidas)

| ID | Historia | Épica | Story points |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | Recuperar contraseña | EP-01 | 5 |
| HT-04 | Base de la web de clubes y administración | EN-02 | 5 |
| HU-09 | Crear perfil deportivo | EP-02 | 5 |
| HU-10 | Editar perfil y foto | EP-02 | 3 |
| HU-11 | Ver perfil de otro deportista | EP-02 | 3 |
| HU-15 | Autorizar GPS o elegir comuna | EP-03 | 5 |
| HU-16 | Filtrar por comuna o radio | EP-03 | 3 |
| HT-06 | Pruebas automatizadas e integración continua | EN-03 | 5 |
|  | Total |  | 34 |

4. ¿Cómo lo vamos a hacer? (tareas)

| Historia | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | Endpoint para pedir la recuperación y enviar el enlace | Benjamín Pezoa | 3 |
| HU-04 | Endpoint para cambiar la contraseña y cerrar las sesiones anteriores | Benjamín Pezoa | 2 |
| HU-04 | Pantallas de recuperación y nueva contraseña | Jocelyn Pérez | 3 |
| HT-04 | Crear el proyecto web con inicio de sesión por rol | Erick Díaz | 4 |
| HT-04 | Estructura base del panel de club y de administración | Jocelyn Pérez | 3 |
| HU-09 | Crear las tablas de perfil, deportes y niveles | Benjamín Pezoa | 3 |
| HU-09 | Endpoint para crear el perfil con sus validaciones | Benjamín Pezoa | 3 |
| HU-09 | Pantalla de perfil deportivo | Jocelyn Pérez | 4 |
| HU-10 | Endpoint para editar el perfil y subir la foto | Benjamín Pezoa | 3 |
| HU-10 | Pantalla para editar el perfil y elegir la foto | Jocelyn Pérez | 3 |
| HU-11 | Endpoint de perfil público sin datos privados | Benjamín Pezoa | 2 |
| HU-11 | Pantalla del perfil de otro deportista | Jocelyn Pérez | 2 |
| HU-15 | Investigar cómo guardar y calcular la ubicación aproximada (spike) | Erick Díaz | 2 |
| HU-15 | Endpoint para guardar la ubicación aproximada o la comuna | Erick Díaz | 3 |
| HU-15 | Permiso de ubicación y selector de comuna en la app | Jocelyn Pérez | 3 |
| HU-16 | Lógica de búsqueda por radio y por comuna | Benjamín Pezoa | 3 |
| HU-16 | Filtros de comuna y radio en la app | Jocelyn Pérez | 2 |
| HT-06 | Configurar el pipeline con GitHub Actions | Erick Díaz | 4 |
| HT-06 | Pruebas automáticas de registro, login y perfil | Benjamín Pezoa | 3 |
| Todas | Revisar los pull request del sprint | Erick Díaz | 3 |
| Todas | Probar los flujos del sprint en un celular Android | Erick Díaz | 2 |
| Doc. | Actualizar la documentación y registrar las evidencias de pruebas del sprint | Jocelyn Pérez | 2 |
|  | Total |  | 62 |

5. Dudas y riesgos

- No hemos trabajado con ubicación antes, por eso dejamos una tarea para investigar cómo guardarla sin exponer la posición exacta.

- Para las fotos de perfil hay que definir dónde se guardan los archivos, puede que nos tome más tiempo.

- Configurar la integración continua es nuevo para el equipo. Si se complica, dejamos las pruebas corriendo local y el pipeline pasa al sprint 3.

6. Acuerdos

- Daily de 15 minutos todos los días hábiles, por Discord.

- Una historia está terminada cuando cumple sus criterios de aceptación, tiene sus pruebas pasando, se revisó el código y se probó en un celular Android.

- Las tareas se mueven en el tablero de Jira apenas cambian de estado.

- El 23/10/2026 hacemos la Sprint Review con el Product Owner y después la retrospectiva.