## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1 | [24 empty] | Mes 2 | [24 empty] | Mes 3
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [5 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [5 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Jocelyn Pérez | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: [Lun 24-08] La semana pasada armamos el grupo y revisamos la pauta.; Semana 1 día 2: [Mar 25-08] Revisé tutoriales de Expo.; Semana 1 día 3: [Mié 26-08] Corrí el proyecto de prueba en el celular.; Semana 1 día 4: [Jue 27-08] Junté referencias de diseño.; Semana 1 día 5: [Vie 28-08] Terminé los bocetos de login y registro.; Semana 2 día 1: [Lun 31-08] En la reunión mostré los bocetos y quedé a cargo del frontend.; Semana 2 día 2: [Mar 01-09] Dejé la paleta de colores y la tipografía.; Semana 2 día 3: [Mié 02-09] Terminé los bocetos de perfil y búsqueda.; Semana 2 día 4: [Jue 03-09] En la reunión revisamos los bocetos.; Semana 2 día 5: [Vie 04-09] Terminé los bocetos de match y actividades.; Semana 2 día 1: [Lun 07-09] Ajusté los bocetos.; Semana 2 día 2: [Mar 08-09] Dejé la estructura de carpetas.; Semana 3 día 3: [Mié 09-09] Dejé la navegación entre pantallas.; Semana 3 día 4: [Jue 10-09] Creé el repositorio de la app.; Semana 3 día 5: [Vie 11-09] Maqueté la pantalla de login.; Semana 3 día 1: [Lun 14-09] Maqueté la pantalla de registro.; Semana 3 día 2: [Mar 15-09] Subí el frontend y dejé config.ts y api.ts.; Semana 3 día 3: [Mié 16-09] Avancé el formulario de registro.; Semana 3 día 4: [Jue 17-09] Avancé el registro de club.; Semana 4 día 5: [Vie 18-09] Dejé el login guardando el token.; Semana 4 día 1: [Lun 21-09] El viernes fue feriado. El jueves dejé el login guardando el token.; Semana 4 día 2: [Mar 22-09] Dejé el cierre de sesión en la app.; Semana 4 día 3: [Mié 23-09] Avancé la pantalla de perfil.; Semana 4 día 4: [Jue 24-09] Avancé la foto de perfil.; Semana 4 día 5: [Vie 25-09] Ajusté el diseño del registro.; Semana 1 día 1: [Lun 28-09] Terminé diseño, colores y validación del registro. HU-01 y HU-06 en Listo (27-09).; Semana 1 día 2: [Mar 29-09] Avancé HU-08.; Semana 1 día 3: [Mié 30-09] Avancé deportes y nivel del perfil.; Semana 1 día 4: [Jue 01-10] Dejé la validación de correo en la app.; Semana 1 día 5: [Vie 02-10] Avancé ubicación y distancia.; Semana 2 día 1: [Lun 05-10] Terminé deportes por nivel. HU-09 (02-10); HU-13 y HU-16 (03-10); HU-08, HU-14, HU-15, HU-18 y HU-22 (04-10) en Listo.; Semana 2 día 2: [Mar 06-10] Avancé las notificaciones.; Semana 2 día 3: [Mié 07-10] Dejé los ajustes de pantallas.; Semana 2 día 4: [Jue 08-10] HU-36 y HU-37 en Listo (07-10).; Semana 2 día 5: [Vie 09-10] Terminé buscar, notificaciones, actividades, bloquear, mapa e imágenes temporales. HU-27 en Listo.; Semana 2 día 1: Panel web del club: modo claro/oscuro/automático, mapa de clubes, dashboard con gráficos de postulantes, tarjetas de postulantes con foto y perfil. Corrección del error del mapa en desarrollo. Logos del panel.; Semana 2 día 2: [Mar 13-10] Terminé planes y suscripción y la vista del club. HU-41 en Listo (12-10).; Semana 3 día 3: [Mié 14-10] Dejé el cambio de logo y la huella.; Semana 3 día 4: [Jue 15-10] Avancé el directorio y el perfil de club.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Investigar React Native con Expo.; Semana 1 día 2: Hacer un proyecto de prueba en Expo y correrlo en Android.; Semana 1 día 3: Buscar referencias de diseño de apps deportivas.; Semana 1 día 4: Bocetos de las pantallas de login y registro.; Semana 1 día 5: Reunión online (los 3): mostrar los bocetos.; Semana 2 día 1: Paleta de colores y tipografía de la app.; Semana 2 día 2: Bocetos de perfil y búsqueda de deportistas.; Semana 2 día 3: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Revisar bocetos y stack.; Semana 2 día 4: Bocetos de match y actividades.; Semana 2 día 5: Ajustar los bocetos con lo conversado.; Semana 2 día 1: Estructura de carpetas de la app (pantallas y componentes).; Semana 2 día 2: Navegación entre pantallas (login, registro e inicio).; Semana 3 día 3: Crear el repositorio de la app (Initial commit).; Semana 3 día 4: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Maquetar la pantalla de login.; Semana 3 día 5: Maquetar la pantalla de registro.; Semana 3 día 1: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Subir el frontend de la app y crear config.ts y api.ts para conectar con el gateway.; Semana 3 día 2: Formulario de registro de deportista (HU-01).; Semana 3 día 3: Registro y acceso con cuenta de club (HU-06).; Semana 3 día 4: Pantalla de login y guardar el token en la app.; Semana 4 día 5: Feriado (Fiestas Patrias), no hubo daily.; Semana 4 día 1: Botón de cerrar sesión en la app (HU-05).; Semana 4 día 2: Pantalla de perfil: deportes y nivel (HU-08).; Semana 4 día 3: Subir o cambiar la foto de perfil (HU-09).; Semana 4 día 4: Ajustes de diseño en el registro.; Semana 4 día 5: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Diseño, colores y validación del registro.; Semana 1 día 1: HU-08 Editar perfil deportivo.; Semana 1 día 2: Continuar HU-08: deportes, nivel y disponibilidad.; Semana 1 día 3: Validación de correo en la app (HU-02).; Semana 1 día 4: HU-13 Activar ubicación y HU-16 Distancia aproximada.; Semana 1 día 5: Deportes por nivel en el perfil; HU-09 foto y HU-15 Filtro por cercanía.; Semana 2 día 1: HU-36 Bandeja de notificaciones y HU-37 Notificaciones de match.; Semana 2 día 2: Ajustes varios en las pantallas y seguir HU-36 y HU-37.; Semana 2 día 3: Pantallas de buscar, notificaciones y actividades.; Semana 2 día 4: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Buscar, notificaciones y actividades (visual simulada), bloquear usuario, mapa de Google e imágenes temporales. HU-27 Gestionar postulantes.; Semana 2 día 5: HU-28 Retirarse, HU-24 Editar o cancelar actividad, HU-29 Cierre automático y HU-39 Notificaciones de cambios.; Semana 2 día 1: HU-39 (SPOR-49) en la app: pantalla de planes y beneficios (Gratuito, Pro, Club) con tabla comparativa en CLP, acceso desde Perfil , Suscripción, y versión para club con acceso desde el inicio del club. Selector Deportista/Club y selector de tema en el login. Inicio del club con foto, resumen y cerrar sesión.; Semana 2 día 2: Cambio de logo y huella en la app.; Semana 3 día 3: Pantallas de clubes en la app: directorio y perfil de club (HU-31).; Semana 3 día 4: Probar HU-41 en el celular; pantallas de convocatorias de club (HU-33).
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: 28-08; Semana 1 día 2: 28-08; Semana 1 día 3: 28-08; Semana 1 día 4: 28-08; Semana 1 día 5: 28-08; Semana 2 día 1: 04-09; Semana 2 día 2: 04-09; Semana 2 día 3: 02-09; Semana 2 día 4: 04-09; Semana 2 día 5: 04-09; Semana 2 día 1: 11-09; Semana 2 día 2: 11-09; Semana 3 día 3: 09-09; Semana 3 día 4: 11-09; Semana 3 día 5: 14-09; Semana 3 día 1: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 3 día 2: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 3 día 3: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 3 día 4: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 4 día 5: -; Semana 4 día 1: 25-09; Semana 4 día 2: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 4 día 3: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 4 día 4: 25-09; Semana 4 día 5: 27-09; Semana 1 día 1: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 2: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 3: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 4: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 5: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 2 día 1: 11-10 (cierre Sprint 3); Semana 2 día 2: 11-10; Semana 2 día 3: 11-10; Semana 2 día 4: 19-10 (cierre Sprint 4); Semana 2 día 5: 19-10 (cierre Sprint 4); Semana 2 día 1: HU-39 queda lista hoy, falta probarla en el celular. Los precios y características quedan pendientes de validar con Erick; Semana 2 día 2: 23-10 (cierre Sprint 5); Semana 3 día 3: 23-10 (cierre Sprint 5); Semana 3 día 4: 23-10 (cierre Sprint 5)
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: No.; Semana 1 día 2: No había usado React Native; estoy aprendiendo con tutoriales.; Semana 1 día 3: No.; Semana 1 día 4: No.; Semana 1 día 5: No.; Semana 2 día 1: No.; Semana 2 día 2: No.; Semana 2 día 3: No.; Semana 2 día 4: No.; Semana 2 día 5: No.; Semana 2 día 1: No.; Semana 2 día 2: No.; Semana 3 día 3: No.; Semana 3 día 4: No.; Semana 3 día 5: No.; Semana 3 día 1: No.; Semana 3 día 2: No.; Semana 3 día 3: No.; Semana 3 día 4: No.; Semana 4 día 5: -; Semana 4 día 1: No.; Semana 4 día 2: No.; Semana 4 día 3: No.; Semana 4 día 4: No.; Semana 4 día 5: No.; Semana 1 día 1: No.; Semana 1 día 2: No.; Semana 1 día 3: No.; Semana 1 día 4: No.; Semana 1 día 5: No.; Semana 2 día 1: No.; Semana 2 día 2: No.; Semana 2 día 3: No.; Semana 2 día 4: El mapa de Google da error en desarrollo.; Semana 2 día 5: No.; Semana 2 día 1: Sí, dos. Los precios y características de los planes son datos de ejemplo, por lo que necesito que Erick, como PO, los valide. Además, el rol de cuenta (deportista o club) todavía no viene del backend y el selector del login es solo de demostración; Erick y Benjamín definirán cómo se manejará el rol.; Semana 2 día 2: Siguen pendientes los precios de los planes.; Semana 3 día 3: No.; Semana 3 día 4: Sigue pendiente que Erick valide los precios y el rol de cuenta.
Benjamin Pezoa | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: [Lun 24-08] La semana pasada armamos el grupo y revisamos la pauta.; Semana 1 día 2: [Mar 25-08] Revisé la documentación de FastAPI.; Semana 1 día 3: [Mié 26-08] Terminé el CRUD de prueba.; Semana 1 día 4: [Jue 27-08] Revisé PostGIS y la fórmula Haversine como alternativa.; Semana 1 día 5: [Vie 28-08] Dejé FastAPI conectado con PostgreSQL.; Semana 2 día 1: [Lun 31-08] En la reunión mostré las pruebas y quedé a cargo del backend.; Semana 2 día 2: [Mar 01-09] Avancé el modelo de usuarios.; Semana 2 día 3: [Mié 02-09] Terminé roles y preferencias en el modelo.; Semana 2 día 4: [Jue 03-09] En la reunión quedó definida la arquitectura con microservicios.; Semana 2 día 5: [Vie 04-09] Dejé la estructura base de Ms_Users.; Semana 2 día 1: [Lun 07-09] Dejé Docker funcionando para Ms_Users.; Semana 2 día 2: [Mar 08-09] Terminé el endpoint de registro.; Semana 3 día 3: [Mié 09-09] Terminé el login con JWT.; Semana 3 día 4: [Jue 10-09] Hice las pruebas de registro y login.; Semana 3 día 5: [Vie 11-09] Dejé las migraciones de usuarios.; Semana 3 día 1: [Lun 14-09] Dejé los endpoints listos.; Semana 3 día 2: [Mar 15-09] Subí Ms_Users al repo.; Semana 3 día 3: [Mié 16-09] Dejé el rol dentro del token.; Semana 3 día 4: [Jue 17-09] Terminé el cierre de sesión.; Semana 4 día 5: [Vie 18-09] Probamos registro y login por el gateway y funcionan.; Semana 4 día 1: [Lun 21-09] El viernes fue feriado. El jueves probé el login por el gateway con Erick.; Semana 4 día 2: [Mar 22-09] Terminé el endpoint de perfil.; Semana 4 día 3: [Mié 23-09] Avancé el envío del código de validación.; Semana 4 día 4: [Jue 24-09] Avancé la recuperación de contraseña.; Semana 4 día 5: [Vie 25-09] Hice las pruebas de HU-02 y HU-04.; Semana 1 día 1: [Lun 28-09] Cerramos el Sprint 1. HU-03 Iniciar sesión quedó en Listo (27-09).; Semana 1 día 2: [Mar 29-09] Avancé HU-04 y HU-02.; Semana 1 día 3: [Mié 30-09] HU-04 y HU-02 quedaron en Listo.; Semana 1 día 4: [Jue 01-10] Terminé recuperación, verificación de correo, sugeridos, objetivos, zona/comuna y los endpoints de perfil.; Semana 1 día 5: [Vie 02-10] Mejoré la consulta de sugeridos.; Semana 2 día 1: [Lun 05-10] Dejé listo el modelo de actividades.; Semana 2 día 2: [Mar 06-10] Avancé HU-23.; Semana 2 día 3: [Mié 07-10] HU-23 Crear una actividad deportiva quedó en Listo.; Semana 2 día 4: [Jue 08-10] Terminé las postulaciones y su gestión. HU-26 en Listo.; Semana 2 día 5: [Vie 09-10] Avancé la tabla de calificaciones.; Semana 2 día 1: [Lun 12-10] HU-11 y HU-12 quedaron en Listo (10-10).; Semana 2 día 2: [Mar 13-10] HU-30 y HU-31 quedaron listas para revisión.; Semana 3 día 3: [Mié 14-10] Avancé las convocatorias de club.; Semana 3 día 4: [Jue 15-10] Terminé bloqueo y silencio de usuarios, ubicación actual, chats no leídos, adjuntos, tiempo real y las rutas de clubes, pagos y chats. HU-32, HU-33, HU-34, HU-40, HU-42, HU-52, HU-58 y HU-59 pasaron a revisión.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Investigar FastAPI y cómo se arma un microservicio.; Semana 1 día 2: Hacer un CRUD de prueba con FastAPI.; Semana 1 día 3: Investigar PostgreSQL con PostGIS para la ubicación.; Semana 1 día 4: Conectar FastAPI con PostgreSQL en local.; Semana 1 día 5: Reunión online (los 3): mostrar las pruebas del backend.; Semana 2 día 1: Diseñar el modelo de datos de usuarios (usuario, perfil, deportes y nivel).; Semana 2 día 2: Agregar roles y preferencias al modelo de datos.; Semana 2 día 3: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Revisar arquitectura y stack.; Semana 2 día 4: Armar la estructura base de Ms_Users (rutas, servicios y repositorios).; Semana 2 día 5: Configurar Docker y las variables de entorno de Ms_Users.; Semana 2 día 1: Registro de usuario con contraseña encriptada (backend de HU-01).; Semana 2 día 2: Login con token JWT (backend de HU-03).; Semana 3 día 3: Pruebas de registro y login.; Semana 3 día 4: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Migraciones de la base de datos de usuarios.; Semana 3 día 5: Ordenar los endpoints de usuarios para subirlos al repo.; Semana 3 día 1: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Subir el microservicio de usuarios (Ms_Users).; Semana 3 día 2: Agregar el rol del usuario al token para que el gateway lo valide (HU-07).; Semana 3 día 3: Cerrar sesión: invalidar el token (HU-05).; Semana 3 día 4: Probar con Erick el registro y login pasando por el gateway.; Semana 4 día 5: Feriado (Fiestas Patrias), no hubo daily.; Semana 4 día 1: Endpoint de perfil: deportes y nivel.; Semana 4 día 2: Validación de correo: generar y enviar el código (HU-02).; Semana 4 día 3: Recuperación de contraseña con token de recuperación (HU-04).; Semana 4 día 4: Pruebas de HU-02 y HU-04.; Semana 4 día 5: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Cierre del Sprint 1 y planificación del Sprint 2.; Semana 1 día 1: Terminar HU-04 Recuperar contraseña y HU-02 Validar correo.; Semana 1 día 2: Cerrar HU-04 y HU-02.; Semana 1 día 3: Recuperación de contraseña, verificación de correo y deportistas sugeridos en Ms_Users con sus rutas en el gateway; objetivos y zona/comuna en el perfil; endpoints para guardar biografía, deportes y ubicación.; Semana 1 día 4: Mejorar la consulta de deportistas sugeridos para que use deporte y nivel.; Semana 1 día 5: Preparar el modelo de actividades (actividad, cupos y fecha) para HU-23.; Semana 2 día 1: HU-23 Crear una actividad deportiva.; Semana 2 día 2: Cerrar HU-23 y partir las postulaciones (HU-26).; Semana 2 día 3: Postulaciones a actividades y gestión por el organizador en Ms_Activities, con sus rutas en el gateway (HU-26).; Semana 2 día 4: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Calificar a un compañero (HU-11) y reputación e historial (HU-12).; Semana 2 día 5: Seguir HU-11 y HU-12: promedio de reputación e historial.; Semana 2 día 1: Backend de clubes: perfil de club (HU-30) y directorio de clubes (HU-31).; Semana 2 día 2: Convocatorias de club: publicar, postular y revisar candidatos (HU-32, HU-33 y HU-34).; Semana 3 día 3: Bloquear y silenciar usuarios y ubicación actual en Ms_Users; chats con no leídos, adjuntos y tiempo real en ms-machine; rutas de clubes, pagos y chats en el gateway.; Semana 3 día 4: Cerrar la revisión de las HU del Sprint 5 y partir HU-60 Notificaciones en tiempo real del chat. Definir con Erick cómo viene el rol de cuenta.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: 28-08; Semana 1 día 2: 28-08; Semana 1 día 3: 28-08; Semana 1 día 4: 28-08; Semana 1 día 5: 28-08; Semana 2 día 1: 04-09; Semana 2 día 2: 04-09; Semana 2 día 3: 02-09; Semana 2 día 4: 04-09; Semana 2 día 5: 04-09; Semana 2 día 1: 11-09; Semana 2 día 2: 11-09; Semana 3 día 3: 11-09; Semana 3 día 4: 11-09; Semana 3 día 5: 14-09; Semana 3 día 1: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 3 día 2: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 3 día 3: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 3 día 4: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 4 día 5: -; Semana 4 día 1: 25-09; Semana 4 día 2: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 4 día 3: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 4 día 4: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 4 día 5: 25-09; Semana 1 día 1: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 2: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 3: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 4: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 5: 19-10 (cierre Sprint 4); Semana 2 día 1: 19-10 (cierre Sprint 4); Semana 2 día 2: 19-10 (cierre Sprint 4); Semana 2 día 3: 19-10 (cierre Sprint 4); Semana 2 día 4: 19-10 (cierre Sprint 4); Semana 2 día 5: 19-10 (cierre Sprint 4); Semana 2 día 1: 23-10 (cierre Sprint 5); Semana 2 día 2: 23-10 (cierre Sprint 5); Semana 3 día 3: 23-10 (cierre Sprint 5); Semana 3 día 4: 23-10 (cierre Sprint 5)
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: No.; Semana 1 día 2: No.; Semana 1 día 3: No.; Semana 1 día 4: No.; Semana 1 día 5: No.; Semana 2 día 1: No.; Semana 2 día 2: No.; Semana 2 día 3: No.; Semana 2 día 4: No.; Semana 2 día 5: Docker en Windows me está dando problemas.; Semana 2 día 1: No.; Semana 2 día 2: No.; Semana 3 día 3: No.; Semana 3 día 4: No.; Semana 3 día 5: No.; Semana 3 día 1: No.; Semana 3 día 2: No.; Semana 3 día 3: No.; Semana 3 día 4: No.; Semana 4 día 5: -; Semana 4 día 1: No.; Semana 4 día 2: No.; Semana 4 día 3: No.; Semana 4 día 4: No.; Semana 4 día 5: No.; Semana 1 día 1: No.; Semana 1 día 2: No.; Semana 1 día 3: No.; Semana 1 día 4: No.; Semana 1 día 5: No.; Semana 2 día 1: No.; Semana 2 día 2: No.; Semana 2 día 3: No.; Semana 2 día 4: No.; Semana 2 día 5: No.; Semana 2 día 1: No.; Semana 2 día 2: No.; Semana 3 día 3: No.; Semana 3 día 4: Falta definir con Erick cómo viaja el rol de cuenta (deportista o club).
Erick Díaz | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: [Lun 24-08] La semana pasada armamos el grupo y revisamos la pauta. El sábado subí el README de CAPSTONE_PDP con los requisitos e instrucciones.; Semana 1 día 2: [Mar 25-08] Terminé la versión original del Acta de Constitución.; Semana 1 día 3: [Mié 26-08] Dejé definido el problema (abandono deportivo) y los objetivos.; Semana 1 día 4: [Jue 27-08] Avancé el borrador de la Visión.; Semana 1 día 5: [Vie 28-08] Terminé la Visión y la pauta de la reunión.; Semana 2 día 1: [Lun 31-08] Hicimos la reunión online y quedaron definidos los roles.; Semana 2 día 2: [Mar 01-09] Dejé definidas las 10 épicas.; Semana 2 día 3: [Mié 02-09] Hice el primer diagrama de arquitectura.; Semana 2 día 4: [Jue 03-09] En la reunión aprobamos la arquitectura y el stack.; Semana 2 día 5: [Vie 04-09] Dejé los módulos de cada microservicio en el diagrama.; Semana 2 día 1: [Lun 07-09] Quedó definido usar UUID y anoté lo que pide la Ley 21.719.; Semana 2 día 2: [Mar 08-09] Escribí las historias de registro y login.; Semana 3 día 3: [Mié 09-09] Avancé las historias de perfil y matching.; Semana 3 día 4: [Jue 10-09] Revisé el repo de la app y partí la base del gateway.; Semana 3 día 5: [Vie 11-09] En la reunión priorizamos el Sprint 1.; Semana 3 día 1: [Lun 14-09] Dejé lista la estructura del gateway.; Semana 3 día 2: [Mar 15-09] Subí el gateway y lo uní con Ms_Users.; Semana 3 día 3: [Mié 16-09] Avancé la validación del token en el gateway.; Semana 3 día 4: [Jue 17-09] Dejé los permisos por rol en el gateway.; Semana 4 día 5: [Vie 18-09] Probamos registro y login a través del gateway y funcionan.; Semana 4 día 1: [Lun 21-09] El viernes fue feriado. El jueves dejé probado el login por el gateway.; Semana 4 día 2: [Mar 22-09] Subí Fase 2 y Fase 3 al repo.; Semana 4 día 3: [Mié 23-09] Avancé las historias de clubes y notificaciones.; Semana 4 día 4: [Jue 24-09] Terminé la estimación y el Product Backlog.; Semana 4 día 5: [Vie 25-09] Dejé lista la revisión del Sprint 1.; Semana 1 día 1: [Lun 28-09] Cerramos el Sprint 1 y planificamos el Sprint 2. El domingo cargué el Product Backlog en Jira (épicas, historias y puntos) y pasé HU-07 a Listo.; Semana 1 día 2: [Mar 29-09] Avancé la ruta de HU-10.; Semana 1 día 3: [Mié 30-09] Subí la Fase 1 al repo.; Semana 1 día 4: [Jue 01-10] Probamos registro y login de la app conectados al backend.; Semana 1 día 5: [Vie 02-10] Dejé las tablas del matching.; Semana 2 día 1: [Lun 05-10] El fin de semana hice el despliegue de código en CAPSTONE_PDP, subí ms-machine conectado al gateway, Ms_Users y la app, y los filtros por persona. HU-19, HU-20, HU-21 y HU-10 en Listo.; Semana 2 día 2: [Mar 06-10] Partí HU-17 y la base de Ms_Activities.; Semana 2 día 3: [Mié 07-10] Desplegué Ms_Activities e integré las vistas de deportes y perfil con el backend.; Semana 2 día 4: [Jue 08-10] Revisé las postulaciones de Benjamín y avancé HU-17.; Semana 2 día 5: [Vie 09-10] Terminé editar y eliminar actividades e integré las vistas del Sprint 2. HU-17 en Listo.; Semana 2 día 1: [Lun 12-10] El fin de semana hice calificaciones, reputación, historial y cancelar postulación en Ms_Activities, gateway y app, y las notificaciones pendientes en Ms_Activities. HU-25 en Listo.; Semana 2 día 2: [Mar 13-10] Dejé las notificaciones en el gateway, reportes y bloqueos en Ms_Users, el merge de la app y el mapa separado del perfil.; Semana 3 día 3: [Mié 14-10] Subí Fase 2 y el avance individual al repo.; Semana 3 día 4: [Jue 15-10] Dejé Jira ordenado (HU renombradas, Sprint 7 creado, HU-35, HU-38 y HU-56 creadas, fechas de sprints 5 a 7) y cerré el Sprint 4. Terminé los documentos de Planning, Review, Retrospectiva y Release 1.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto (versión original).; Semana 1 día 2: Definir el problema y los objetivos del proyecto.; Semana 1 día 3: Elaborar la Visión del proyecto (borrador).; Semana 1 día 4: Terminar la Visión y preparar la pauta de la reunión del viernes.; Semana 1 día 5: Reunión online (los 3): revisar Acta y Visión y repartir roles (Jo frontend, Benjamín backend, yo gestión y apoyo en todo).; Semana 2 día 1: Definir las épicas del proyecto (EP-01 a EP-10).; Semana 2 día 2: Proponer la arquitectura: gateway y microservicios users, matching, activities y clubs.; Semana 2 día 3: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Revisar arquitectura y stack (FastAPI, PostgreSQL, React Native con Expo).; Semana 2 día 4: Agregar al diagrama los módulos internos de cada microservicio.; Semana 2 día 5: Definir que los IDs entre microservicios sean UUID y revisar lo que pide la Ley 21.719 para la API.; Semana 2 día 1: Escribir las historias de usuario de registro, login y perfil.; Semana 2 día 2: Seguir con las historias de perfil y matching.; Semana 3 día 3: Revisar el repo de la app que creó Jo y armar la estructura base del gateway.; Semana 3 día 4: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Priorizar las historias del Sprint 1.; Semana 3 día 5: Terminar la estructura del gateway (rutas y configuración).; Semana 3 día 1: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Subir el gateway y unirlo con el microservicio de usuarios.; Semana 3 día 2: HU-07: validar el token en el gateway antes de pasar a cada microservicio.; Semana 3 día 3: HU-07: permisos por rol (deportista, club y admin).; Semana 3 día 4: Probar con Benjamín el registro y login pasando por el gateway.; Semana 4 día 5: Feriado (Fiestas Patrias), no hubo daily.; Semana 4 día 1: Crear los archivos de Fase 2 y Fase 3 en CAPSTONE_PDP.; Semana 4 día 2: Escribir las historias de clubes, notificaciones y moderación con sus criterios.; Semana 4 día 3: Estimar las historias en puntos y armar el Product Backlog completo.; Semana 4 día 4: Revisar el avance del Sprint 1 con el equipo y preparar la reunión.; Semana 4 día 5: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Cierre del Sprint 1 y planificación del Sprint 2.; Semana 1 día 1: HU-10 Ver el perfil de otro deportista: ruta en el gateway.; Semana 1 día 2: Subir los documentos de Fase 1 a CAPSTONE_PDP y seguir HU-10.; Semana 1 día 3: Probar con Benjamín la conexión de registro y login de la app con el backend.; Semana 1 día 4: Partir el microservicio de matching (ms-machine): tablas de conexiones y solicitudes.; Semana 1 día 5: HU-19, HU-20 y HU-21: enviar, aceptar/rechazar y cancelar solicitud de match.; Semana 2 día 1: HU-17 Sugerencias de deportistas compatibles y HU-25 Explorar actividades. Partir Ms_Activities.; Semana 2 día 2: Desplegar Ms_Activities con sus rutas en el gateway e integrar las vistas de deportes y perfil con Users y Matching.; Semana 2 día 3: Revisar las postulaciones que subió Benjamín y seguir HU-17.; Semana 2 día 4: Reunión en biblioteca Duoc (los 3). Editar y eliminar actividades en Ms_Activities, gateway y app; integrar las vistas del Sprint 2 con el backend.; Semana 2 día 5: Calificaciones, reputación e historial de actividades; cancelar la propia postulación. Cerrar HU-25.; Semana 2 día 1: Notificaciones en el gateway, reportes y bloqueos en Ms_Users. Unir respaldo-sprint2 con main en la app y separar el mapa del perfil para que funcione en web.; Semana 2 día 2: Subir Fase 2 y el avance individual a CAPSTONE_PDP.; Semana 3 día 3: Ordenar Jira según el Product Backlog: renombrar HU, crear Sprint 7 con las historias de pago y crear HU-35, HU-38 y HU-56. Preparar Sprint Planning 3 a 5, Review y Retrospectiva 1 a 4 y Release 1.; Semana 3 día 4: Release 2 en borrador y Planning de los Sprint 6 y 7. Validar con Jo los precios de los planes (HU-41). Definir con Benjamín cómo viene el rol de cuenta desde el backend.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: 24-08; Semana 1 día 2: 25-08; Semana 1 día 3: 27-08; Semana 1 día 4: 27-08; Semana 1 día 5: 28-08; Semana 2 día 1: 01-09; Semana 2 día 2: 02-09; Semana 2 día 3: 02-09; Semana 2 día 4: 04-09; Semana 2 día 5: 04-09; Semana 2 día 1: 11-09; Semana 2 día 2: 11-09; Semana 3 día 3: 11-09; Semana 3 día 4: 10-09; Semana 3 día 5: 14-09; Semana 3 día 1: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 3 día 2: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 3 día 3: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 3 día 4: 20-09 (cierre Sprint 1); Semana 4 día 5: -; Semana 4 día 1: 21-09; Semana 4 día 2: 25-09; Semana 4 día 3: 25-09; Semana 4 día 4: 25-09; Semana 4 día 5: 25-09; Semana 1 día 1: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 2: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 3: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 4: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 1 día 5: 03-10 (cierre Sprint 2); Semana 2 día 1: HU-17: 11-10 · HU-25: 19-10; Semana 2 día 2: HU-17: 11-10 · HU-25: 19-10; Semana 2 día 3: HU-17: 11-10 · HU-25: 19-10; Semana 2 día 4: HU-25: 19-10 (cierre Sprint 4); Semana 2 día 5: 19-10 (cierre Sprint 4); Semana 2 día 1: 23-10 (cierre Sprint 5); Semana 2 día 2: 23-10 (cierre Sprint 5); Semana 3 día 3: 23-10 (cierre Sprint 5); Semana 3 día 4: Release 2: 23-10 (cierre Sprint 5)
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: No.; Semana 1 día 2: No.; Semana 1 día 3: No.; Semana 1 día 4: No.; Semana 1 día 5: No.; Semana 2 día 1: No.; Semana 2 día 2: Nadie del equipo maneja bien React; vamos a tener que aprender sobre la marcha.; Semana 2 día 3: No.; Semana 2 día 4: No.; Semana 2 día 5: No.; Semana 2 día 1: No.; Semana 2 día 2: No.; Semana 3 día 3: No.; Semana 3 día 4: No.; Semana 3 día 5: No.; Semana 3 día 1: No.; Semana 3 día 2: No.; Semana 3 día 3: No.; Semana 3 día 4: No.; Semana 4 día 5: -; Semana 4 día 1: No.; Semana 4 día 2: No.; Semana 4 día 3: No.; Semana 4 día 4: No.; Semana 4 día 5: No.; Semana 1 día 1: No.; Semana 1 día 2: No.; Semana 1 día 3: No.; Semana 1 día 4: No.; Semana 1 día 5: No.; Semana 2 día 1: No.; Semana 2 día 2: No.; Semana 2 día 3: No.; Semana 2 día 4: No.; Semana 2 día 5: No.; Semana 2 día 1: El mapa no funcionaba en la versión web; lo voy a separar del perfil.; Semana 2 día 2: No.; Semana 3 día 3: Jira tenía otra numeración de HU que el Product Backlog; hay que dejarlos iguales.; Semana 3 día 4: Hay que borrar a mano SPOR-64 y SPOR-65 en Jira y decidir los criterios de HU-47.