## Historias de Usuario
ID | Tipo de incidencia | Resumen | Épica (vínculo) | Nombre de la épica | Rol | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | MoSCoW | Puntos de Historia | Sprint
HU-01 | Historia | Registrarme en SportMatch con mis datos básicos, correo y contraseña | EP-01 | Cuentas y acceso | Deportista | Como Deportista, necesito registrarme en SportMatch con mis datos básicos, correo y contraseña, para acceder a la plataforma con una cuenta propia. | - El sistema valida que el correo no esté registrado previamente - La contraseña se almacena cifrada, nunca en texto plano - Se muestra un mensaje de error claro si falta un campo obligatorio | Must have | 3 | Sprint 1
HU-02 | Historia | Validar mi correo electrónico después de registrarme | EP-01 | Cuentas y acceso | Usuario registrado | Como Usuario registrado, necesito validar mi correo electrónico después de registrarme, para confirmar que la cuenta me pertenece antes de usarla plenamente. | - Se envía un enlace o código de validación al correo ingresado - La cuenta queda marcada como verificada al completar la validación - El sistema permite reenviar el código si no llega | Should have | 3 | Sprint 1
HU-03 | Historia | Iniciar sesión con mi correo y contraseña | EP-01 | Cuentas y acceso | Usuario registrado | Como Usuario registrado, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. | - Con credenciales correctas se genera una sesión válida (token) - Con credenciales incorrectas se muestra un mensaje genérico sin indicar cuál dato falló - Tras varios intentos fallidos el sistema aplica una espera o bloqueo temporal | Must have | 3 | Sprint 1
HU-04 | Historia | Recuperar mi contraseña si la olvido | EP-01 | Cuentas y acceso | Usuario registrado | Como Usuario registrado, necesito recuperar mi contraseña si la olvido, para volver a acceder a mi cuenta de forma segura. | - Se solicita el correo asociado a la cuenta - El sistema no revela si el correo existe o no en la plataforma - El enlace de recuperación expira después de un tiempo definido | Should have | 5 | Sprint 1
HU-05 | Historia | Cerrar sesión de forma explícita | EP-01 | Cuentas y acceso | Usuario autenticado | Como Usuario autenticado, necesito cerrar sesión de forma explícita, para proteger el acceso a mi cuenta cuando dejo de usar la app. | - Al cerrar sesión el token deja de ser válido - La app vuelve a la pantalla de acceso | Must have | 2 | Sprint 1
HU-06 | Historia | Registrar y acceder con una cuenta con permisos de club | EP-01 | Cuentas y acceso | Representante de club | Como Representante de club, necesito registrar y acceder con una cuenta con permisos de club, para administrar el perfil y las convocatorias de mi club. | - El rol "club" habilita funciones distintas a las del rol "deportista" - Un representante solo administra el o los clubes a los que está vinculado | Must have | 5 | Sprint 1
HU-07 | Historia | Restringir cada acción según el rol del usuario autenticado | EP-01 | Cuentas y acceso | Sistema | Como Sistema, necesito restringir cada acción según el rol del usuario autenticado, para impedir el acceso a información o acciones ajenas a sus permisos. | - Toda ruta protegida valida el rol antes de ejecutar la acción - Un intento de acceso no autorizado responde con un error 401/403, no con datos parciales | Must have | 5 | Sprint 1
HU-08 | Historia | Editar mi perfil deportivo (deportes, nivel, disponibilidad, objetivos y zona) | EP-02 | Perfil deportivo y reputación | Deportista | Como Deportista, necesito editar mi perfil deportivo (deportes, nivel, disponibilidad, objetivos y zona), para que otros deportistas tengan información útil para decidir si entrenar conmigo. | - Puedo agregar más de un deporte con su nivel asociado - Puedo definir bloques de disponibilidad horaria - Los cambios se reflejan de inmediato al consultar mi perfil | Must have | 5 | Sprint 2
HU-09 | Historia | Subir o actualizar mi foto de perfil | EP-02 | Perfil deportivo y reputación | Deportista | Como Deportista, necesito subir o actualizar mi foto de perfil, para que otros deportistas me reconozcan con mayor facilidad. | - Se acepta solo formatos de imagen definidos y un tamaño máximo - La foto anterior se reemplaza sin dejar archivos huérfanos | Should have | 3 | Sprint 2
HU-10 | Historia | Consultar el perfil de otro deportista | EP-02 | Perfil deportivo y reputación | Deportista | Como Deportista, necesito consultar el perfil de otro deportista, para conocer su información antes de decidir si contactarlo. | - Se muestran deportes, nivel, zona aproximada, disponibilidad y calificación - No se muestra información sensible (ej. datos de contacto) sin match confirmado | Must have | 3 | Sprint 2
HU-11 | Historia | Calificar a un compañero después de una actividad realizada en conjunto | EP-02 | Perfil deportivo y reputación | Deportista | Como Deportista, necesito calificar a un compañero después de una actividad realizada en conjunto, para aportar información confiable sobre su desempeño y trato. | - Solo se puede calificar tras una actividad finalizada en común - Cada participante puede calificar a otro una única vez por actividad | Should have | 5 | Sprint 2
HU-12 | Historia | Consultar mi propia reputación e historial de participación | EP-02 | Perfil deportivo y reputación | Deportista | Como Deportista, necesito consultar mi propia reputación e historial de participación, para ver cómo me perciben otros usuarios y mi actividad acumulada. | - Se muestra el promedio de calificaciones recibidas - Se muestra un resumen de actividades realizadas | Should have | 3 | Sprint 2
HU-13 | Historia | Activar la ubicación de mi dispositivo | EP-03 | Búsqueda por ubicación y privacidad | Deportista | Como Deportista, necesito activar la ubicación de mi dispositivo, para encontrar personas y actividades cercanas a mí. | - Se solicita el permiso de ubicación de forma explícita - Si el usuario acepta, se obtiene y guarda una referencia geográfica aproximada | Must have | 5 | Sprint 2
HU-14 | Historia | Seleccionar manualmente mi comuna o zona | EP-03 | Búsqueda por ubicación y privacidad | Deportista | Como Deportista, necesito seleccionar manualmente mi comuna o zona, para seguir usando la búsqueda por cercanía aunque no autorice el GPS. | - El usuario puede continuar usando la app aunque deniegue el permiso de ubicación - La zona seleccionada manualmente se usa igual que una ubicación real para los filtros | Must have | 3 | Sprint 2
HU-15 | Historia | Filtrar resultados de búsqueda por cercanía | EP-03 | Búsqueda por ubicación y privacidad | Deportista | Como Deportista, necesito filtrar resultados de búsqueda por cercanía, para encontrar opciones dentro de un radio o comuna que me acomode. | - Puedo ajustar el radio o elegir una comuna específica - Los resultados se reordenan según la distancia aproximada | Must have | 5 | Sprint 2
HU-16 | Historia | Ver la distancia aproximada hacia otro usuario o actividad | EP-03 | Búsqueda por ubicación y privacidad | Deportista | Como Deportista, necesito ver la distancia aproximada hacia otro usuario o actividad, para decidir si me conviene participar sin exponer coordenadas exactas de nadie. | - Se muestra una distancia aproximada (ej. "a 2 km"), nunca la coordenada exacta de otra persona - La distancia solo se muestra cuando existen coordenadas suficientes para calcularla | Should have | 3 | Sprint 2
HU-17 | Historia | Recibir sugerencias de compañeros compatibles | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Deportista | Como Deportista, necesito recibir sugerencias de compañeros compatibles, para descubrir personas con quién practicar sin tener que buscar manualmente. | - Las sugerencias consideran deporte, nivel, disponibilidad y cercanía - No se sugieren cuentas ya conectadas o ya solicitadas | Must have | 8 | Sprint 3
HU-18 | Historia | Buscar deportistas usando filtros (deporte, nivel, disponibilidad) | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Deportista | Como Deportista, necesito buscar deportistas usando filtros (deporte, nivel, disponibilidad), para encontrar compañeros específicos según lo que busco. | - Los filtros se pueden combinar entre sí - Los resultados respetan la zona/privacidad definida en EP-03 | Must have | 5 | Sprint 3
HU-19 | Historia | Enviar una solicitud de match a otro deportista | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Deportista | Como Deportista, necesito enviar una solicitud de match a otro deportista, para proponer entrenar juntos de forma explícita. | - No se puede enviar una segunda solicitud mientras haya una pendiente con la misma persona - El destinatario recibe la solicitud junto con el perfil del remitente | Must have | 3 | Sprint 3
HU-20 | Historia | Aceptar o rechazar una solicitud de match recibida | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Deportista | Como Deportista, necesito aceptar o rechazar una solicitud de match recibida, para decidir con quién conectar. | - Al aceptar, ambos usuarios quedan registrados como match confirmado - Al rechazar, el remitente no puede volver a enviar otra solicitud de inmediato | Must have | 3 | Sprint 3
HU-21 | Historia | Cancelar una solicitud de match que envié | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Deportista | Como Deportista, necesito cancelar una solicitud de match que envié, para retractarme antes de que sea respondida. | - Solo se puede cancelar una solicitud en estado pendiente - La otra persona deja de ver la solicitud una vez cancelada | Should have | 2 | Sprint 3
HU-22 | Historia | Consultar mi listado de matches confirmados | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Deportista | Como Deportista, necesito consultar mi listado de matches confirmados, para ver con quiénes ya tengo una conexión establecida. | - El listado se actualiza en cuanto se confirma un nuevo match - Desde el listado se puede acceder al chat privado del match (EP-10) | Must have | 2 | Sprint 3
HU-23 | Historia | Crear una actividad deportiva | EP-05 | Organización y participación en actividades | Deportista | Como Deportista, necesito crear una actividad deportiva, para organizar un encuentro para practicar con otras personas. | - Debo definir deporte, nivel, fecha, horario, lugar y cupos - Puedo agregar requisitos previos para postular | Must have | 5 | Sprint 4
HU-24 | Historia | Editar o cancelar una actividad que creé | EP-05 | Organización y participación en actividades | Deportista organizador | Como Deportista organizador, necesito editar o cancelar una actividad que creé, para ajustar los detalles o suspenderla si ya no se realizará. | - Los participantes ya aprobados son notificados ante cambios relevantes o cancelación (EP-07) - Una actividad cancelada deja de aparecer en las búsquedas | Should have | 3 | Sprint 4
HU-25 | Historia | Explorar actividades disponibles con filtros | EP-05 | Organización y participación en actividades | Deportista | Como Deportista, necesito explorar actividades disponibles con filtros, para encontrar encuentros que se ajusten a lo que busco. | - Puedo filtrar por deporte, fecha y ubicación general - Se muestran solo actividades abiertas a postulación | Must have | 5 | Sprint 4
HU-26 | Historia | Postular a una actividad completando un formulario y cumpliendo sus requisitos | EP-05 | Organización y participación en actividades | Deportista | Como Deportista, necesito postular a una actividad completando un formulario y cumpliendo sus requisitos, para solicitar mi participación de forma ordenada. | - No puedo postular si no cumplo el filtro previo definido por el organizador - No puedo postular dos veces a la misma actividad | Must have | 5 | Sprint 4
HU-27 | Historia | Aprobar o rechazar postulaciones a mi actividad | EP-05 | Organización y participación en actividades | Deportista organizador | Como Deportista organizador, necesito aprobar o rechazar postulaciones a mi actividad, para decidir quién participa finalmente. | - No se puede aprobar una postulación si ya no quedan cupos disponibles - El postulante es notificado de la decisión (EP-07) | Must have | 5 | Sprint 4
HU-28 | Historia | Retirarme de una actividad en la que ya fui aceptado | EP-05 | Organización y participación en actividades | Deportista | Como Deportista, necesito retirarme de una actividad en la que ya fui aceptado, para liberar mi cupo si ya no podré asistir. | - El cupo liberado vuelve a estar disponible para otros postulantes - El organizador es notificado del retiro | Should have | 3 | Sprint 4
HU-29 | Historia | Cerrar automáticamente una actividad al completar sus cupos o alcanzar su fecha | EP-05 | Organización y participación en actividades | Sistema | Como Sistema, necesito cerrar automáticamente una actividad al completar sus cupos o alcanzar su fecha, para evitar postulaciones a actividades que ya no las admiten. | - Al llenarse el cupo, la actividad deja de aceptar nuevas postulaciones - Una actividad vencida cambia de estado automáticamente | Should have | 5 | Sprint 4
HU-30 | Historia | Crear y editar el perfil de mi club | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Representante de club | Como Representante de club, necesito crear y editar el perfil de mi club, para presentar mi club ante los deportistas de la plataforma. | - El perfil incluye nombre, descripción, deportes y datos de contacto del club - Solo un representante vinculado puede editar el perfil del club | Must have | 5 | Sprint 5
HU-31 | Historia | Explorar el directorio de clubes disponibles | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Deportista | Como Deportista, necesito explorar el directorio de clubes disponibles, para conocer clubes activos cerca de mí. | - El directorio se puede filtrar por deporte y zona - Cada club muestra su perfil público al seleccionarlo | Must have | 3 | Sprint 5
HU-32 | Historia | Publicar una convocatoria indicando lo que mi club necesita | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Representante de club | Como Representante de club, necesito publicar una convocatoria indicando lo que mi club necesita, para atraer deportistas que cumplan una necesidad específica del club. | - La convocatoria define requisitos y datos de postulación - Puedo cerrar la convocatoria manualmente en cualquier momento | Must have | 5 | Sprint 5
HU-33 | Historia | Postular a una convocatoria de un club | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Deportista | Como Deportista, necesito postular a una convocatoria de un club, para ofrecerme como candidato ante una oportunidad concreta. | - No puedo postular si no cumplo el filtro previo definido por el club - No puedo postular dos veces a la misma convocatoria | Must have | 5 | Sprint 5
HU-34 | Historia | Revisar a los candidatos postulados y confirmarlos o rechazarlos | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Representante de club | Como Representante de club, necesito revisar a los candidatos postulados y confirmarlos o rechazarlos, para elegir a quienes cumplen las condiciones del club. | - El candidato es notificado de la decisión (EP-07) - Un candidato rechazado no queda visible como confirmado | Must have | 5 | Sprint 5
HU-35 | Historia | Gestionar desde la plataforma web a los deportistas ya confirmados | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Representante de club | Como Representante de club, necesito gestionar desde la plataforma web a los deportistas ya confirmados, para mantener organizada la relación con quienes ya forman parte del club. | - Puedo ver el listado completo de confirmados de mi club - Puedo remover a un confirmado si ya no corresponde | Should have | 5 | Sprint 5
HU-36 | Historia | Consultar una bandeja de notificaciones | EP-07 | Notificaciones y avisos | Usuario autenticado | Como Usuario autenticado, necesito consultar una bandeja de notificaciones, para enterarme de eventos relevantes sin revisar cada sección manualmente. | - Las notificaciones se listan ordenadas por fecha, distinguiendo las no leídas - La bandeja se puede marcar como leída | Must have | 3 | Sprint 3
HU-37 | Historia | Notificar al usuario ante una nueva solicitud de match o decisión sobre una enviada | EP-07 | Notificaciones y avisos | Sistema | Como Sistema, necesito notificar al usuario ante una nueva solicitud de match o decisión sobre una enviada, para que se entere sin tener que revisar constantemente. | - Se genera una notificación al recibir una solicitud - Se genera una notificación al aceptar o rechazar una solicitud enviada | Must have | 3 | Sprint 3
HU-38 | Historia | Notificar al usuario sobre el resultado de una postulación (actividad o convocatoria) | EP-07 | Notificaciones y avisos | Sistema | Como Sistema, necesito notificar al usuario sobre el resultado de una postulación (actividad o convocatoria), para que conozca la decisión del organizador o del club. | - La notificación indica claramente si fue aprobada o rechazada - Se genera una sola notificación por decisión, sin duplicados | Must have | 3 | Sprint 4
HU-39 | Historia | Notificar cambios o cancelaciones de una actividad a sus participantes aprobados | EP-07 | Notificaciones y avisos | Sistema | Como Sistema, necesito notificar cambios o cancelaciones de una actividad a sus participantes aprobados, para que los participantes no se enteren tarde de un cambio. | - Se notifica a todos los participantes aprobados al momento del cambio - La cancelación se distingue claramente de una simple edición | Should have | 3 | Sprint 4
HU-40 | Historia | Enviar un aviso informativo a los deportistas confirmados de mi club | EP-07 | Notificaciones y avisos | Representante de club | Como Representante de club, necesito enviar un aviso informativo a los deportistas confirmados de mi club, para comunicar información sin necesitar una conversación grupal. | - El aviso llega a todos los confirmados vigentes del club - No se reenvía el mismo aviso más de una vez por error | Should have | 3 | Sprint 5
HU-41 | Historia | Consultar el catálogo de planes disponibles | EP-08 | Planes y suscripciones | Deportista o representante de club | Como Deportista o representante de club, necesito consultar el catálogo de planes disponibles, para conocer los beneficios adicionales ofrecidos por la plataforma. | - Cada plan muestra su beneficiario (deportista o club), beneficios y vigencia - Se indica claramente si un plan está o no disponible actualmente | Should have | 3 | Sprint 6
HU-42 | Historia | Contratar un plan y generar una suscripción pendiente de pago | EP-08 | Planes y suscripciones | Deportista o representante de club | Como Deportista o representante de club, necesito contratar un plan y generar una suscripción pendiente de pago, para acceder a los beneficios adicionales que ofrece. | - La suscripción queda asociada exclusivamente a un usuario o a un club, nunca a ambos - No se puede contratar dos veces el mismo plan vigente | Should have | 5 | Sprint 6
HU-43 | Historia | Pagar un plan contratado mediante Webpay Plus | EP-08 | Planes y suscripciones | Deportista o representante de club | Como Deportista o representante de club, necesito pagar un plan contratado mediante Webpay Plus, para completar la contratación de forma segura. | - Se utiliza el ambiente de integración de Webpay - SportMatch no almacena datos de tarjeta en ningún momento | Should have | 8 | Sprint 7
HU-44 | Historia | Consultar mi historial de pagos y suscripciones | EP-08 | Planes y suscripciones | Deportista o representante de club | Como Deportista o representante de club, necesito consultar mi historial de pagos y suscripciones, para llevar control de lo que he contratado. | - El historial distingue pagos aprobados, rechazados y pendientes -El deportista solo ve sus pagos y el representante solo los de su club - Se puede consultar la vigencia de cada suscripción | Should have | 3 | Sprint 7
HU-45 | Historia | Revisar cuentas y clubes registrados en la plataforma | EP-09 | Administración y moderación de SportMatch | Administrador de plataforma | Como Administrador de plataforma, necesito revisar cuentas y clubes registrados en la plataforma, para controlar el uso general de SportMatch. | - Puedo consultar el estado y los datos básicos de cualquier cuenta o club - La revisión no expone información sensible innecesaria | Should have | 5 | Sprint 6
HU-46 | Historia | Reportar una cuenta, club o contenido inapropiado | EP-09 | Administración y moderación de SportMatch | Usuario autenticado | Como Usuario autenticado, necesito reportar una cuenta, club o contenido inapropiado, para alertar al administrador sobre una incidencia. | - El reporte queda asociado a quien lo emite y a lo reportado - El usuario reportado no puede ver quién lo reportó | Should have | 5 | Sprint 6
HU-47 | Historia | Revisar los reportes recibidos y aplicar restricciones o suspensiones | EP-09 | Administración y moderación de SportMatch | Administrador de plataforma | Como Administrador de plataforma, necesito revisar los reportes recibidos y aplicar restricciones o suspensiones, para resolver incidencias y mantener la calidad de la comunidad. | - Toda suspensión requiere un motivo registrado - Una cuenta suspendida no puede iniciar sesión mientras dure la suspensión | Should have | 5 | Sprint 6
HU-48 | Historia | Registrar cada acción administrativa realizada | EP-09 | Administración y moderación de SportMatch | Sistema | Como Sistema, necesito registrar cada acción administrativa realizada, para mantener trazabilidad de las decisiones del administrador. | - Cada acción registra quién la ejecutó, cuándo y sobre qué cuenta o club - El registro no puede ser editado ni eliminado por el propio administrador | Should have | 3 | Sprint 6
HU-49 | Historia | Chatear en privado con un match confirmado | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Deportista | Como Deportista, necesito chatear en privado con un match confirmado, para coordinar los detalles para entrenar juntos. | - El chat solo se habilita entre usuarios con match confirmado - Ninguno de los dos puede acceder al chat si el match fue eliminado | Must have | 8 | Sprint 5
HU-50 | Historia | Participar en el chat grupal de una actividad en la que fui aprobado | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Deportista | Como Deportista, necesito participar en el chat grupal de una actividad en la que fui aprobado, para coordinarme con el organizador y los demás participantes. | - Solo el organizador y los participantes aprobados acceden al chat grupal - Un participante retirado deja de tener acceso al chat | Should have | 5 | Sprint 5
HU-51 | Historia | Activar opcionalmente un chat grupal para una convocatoria | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Representante de club | Como Representante de club, necesito activar opcionalmente un chat grupal para una convocatoria, para coordinarme con los deportistas confirmados cuando lo necesite. | - El club decide si habilita o no este chat para cada convocatoria - Solo representantes del club y confirmados acceden al chat de la convocatoria | Could have | 5 | Sprint 5
HU-52 | Historia | Consultar el historial de mensajes de mis chats según mis permisos | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Usuario autenticado | Como Usuario autenticado, necesito consultar el historial de mensajes de mis chats según mis permisos, para revisar conversaciones previas sin perder el contexto. | - El historial solo es visible para los participantes autorizados de cada chat - Al perder el acceso a un chat (ej. retiro de actividad), ya no se puede consultar su historial | Should have | 3 | Sprint 5
HU-53 | Historia | Confirmar el resultado del pago con Transbank | EP-8 | Planes y suscripciones | Sistema | Como Sistema, necesito confirmar el resultado del pago con Transbank, para activar la suscripción solo cuando el pago fue aprobado | -Un pago aprobado activa la suscripción por 1 mes, o el convenio por 1 o 6 meses según la modalidad elegida. -Un pago rechazado, anulado o expirado no activa nada. --Un retorno duplicado desde Webpay no activa la suscripción dos veces | Should have | 5 | Sprint 7
HU-54 | Historia | Aplicar beneficios según el plan o convenio vigente | EP-08 | Planes y suscripciones | Sistema | Como Sistema, necesito aplicar los beneficios según el plan o convenio vigente, para diferenciar lo gratuito de lo pagado en la plataforma. | - Plan Gratis: máximo 5 solicitudes de match al día. Premium: solicitudes sin límite, perfil destacado y filtros avanzados. - Club con convenio vigente: aparece destacado en el directorio y puede tener hasta 5 convocatorias activas. Sin convenio, solo 1. | Should have | 3 | sprint 7
HU-55 | Historia | Avisar el vencimiento de una suscripción o convenio | EP-08 | Planes y suscripciones | Sistema | Como Sistema, necesito avisar el vencimiento de una suscripción o convenio, para que el deportista o el club pueda renovarlo a tiempo. | - Se envía un aviso 3 días antes y otro el día del vencimiento (EP-07). - Desde el aviso se puede ir directo a renovar, pagando de nuevo porque no hay renovación automática. - Al vencer, la cuenta vuelve a las condiciones gratuitas sin perder sus datos. | Should have | 3 | Sprint 7
HU-56 | Historia | Gestionar los planes y convenios disponibles | EP-08 | Planes y suscripciones | Administrador de plataforma | Como Administrador de plataforma, necesito gestionar los planes y convenios disponibles, para mantener actualizada la oferta de SportMatch. | - Puedo crear, editar y desactivar planes y convenios (precio, duración y beneficios). - Un cambio de precio no afecta a las suscripciones ya pagadas. - Un plan desactivado deja de mostrarse en el catálogo, pero las suscripciones vigentes siguen hasta su término. | Should have | 5 | Sprint 6
HU-57 | Historia | Consultar los pagos y suscripciones de la plataforma | EP-08 | Planes y suscripciones | Administrador de plataforma | Como Administrador de plataforma, necesito consultar los pagos y suscripciones de la plataforma, para auditar la operación sin alterar el resultado entregado por Transbank. | - Puedo filtrar los pagos por estado, fecha y tipo (plan o convenio). - Cada pago muestra al deportista o club, el monto, el código de autorización y la suscripción asociada. - No puedo modificar manualmente el resultado de un pago. | Should have | 3 | Sprint 7
HU-58 | Historia | compartir archivos por el chat | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Usuario autenticado | Como Usuario en un chat deportivo, necesito compartir mi ubicación o imágenes del punto de encuentro, para facilitar la llegada y coordinación física de los eventos deportivos. | Permite adjuntar imágenes del recinto/cancha y enviar punto geolocalizado. | Should have | 5 | Sprint 5
HU-59 | Historia | silenciar usuarios/bloqueo de cuenta | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Deportista | Permite silenciar notificaciones de un chat grupal o individual. · Permite bloquear a un usuario, impidiendo futuros mensajes y contacto directo. | Permite silenciar notificaciones de un chat grupal o individual. · Permite bloquear a un usuario, impidiendo futuros mensajes y contacto directo. | Should have | 5 | Sprint 6
HU-60 | Historia | Aviso de segundo plano | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Deportista | Genera alerta push inmediata en el dispositivo cuando la app está en segundo plano o cerrada. · Notificación en tiempo real dentro de la app cuando el usuario está activo. | Genera alerta push inmediata en el dispositivo cuando la app está en segundo plano o cerrada. · Notificación en tiempo real dentro de la app cuando el usuario está activo. | Should have | 3 | Sprint 7
ya

## Resumen por Épica
Épica | Nombre | N° Historias | Puntos de Historia | Sprint(s)
EP-01 | Cuentas y acceso | 7 | 26 | S1
EP-02 | Perfil deportivo y reputación | 5 | 19 | S2
EP-03 | Búsqueda por ubicación y privacidad | 4 | 16 | S2
EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | 6 | 23 | S3
EP-05 | Organización y participación en actividades | 7 | 31 | S4
EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | 6 | 28 | S5
EP-07 | Notificaciones y avisos | 5 | 15 | S3, S4, S5
EP-08 | Planes y suscripciones | 4 | 19 | S6
EP-09 | Administración y moderación de SportMatch | 4 | 18 | S6
EP-10 | Chats para coordinar la participación | 4 | 21 | S5
| TOTAL | 52 | 216