Reunión de Sprint Review

Sprint 4

Información de la reunión

| Proyecto | SportMatch |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Duración | 2 semanas (28/09/2026 al 09/10/2026) |
| Fecha de la reunión | 09/10/2026 |
| Lugar | Duoc UC |
| Participantes | Erick Díaz, Benjamín Pezoa, Jocelyn Pérez |

1. Objetivo del sprint

Que el deportista pueda organizar actividades deportivas de principio a fin: crearlas, explorarlas con filtros, postular, gestionar postulantes, retirarse y que se cierren automáticamente al llenar cupos o vencer su fecha. Además, que pueda calificar a un compañero y revisar su propia reputación, que el sistema notifique cambios o el resultado de una postulación, y dejar disponible la consulta del catálogo de planes.

2. Resultado del sprint

| ID | Historia | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | Calificar a un compañero | 5 | Terminada |
| HU-12 | Consultar mi reputación e historial | 3 | Terminada |
| HU-23 | Crear una actividad deportiva | 5 | Terminada |
| HU-24 | Editar o cancelar actividad creada | 3 | Terminada |
| HU-25 | Explorar actividades disponibles | 3 | Terminada |
| HU-26 | Postular a una actividad | 5 | Terminada |
| HU-27 | Gestionar postulantes de mi actividad | 5 | Terminada |
| HU-28 | Retirarse de una actividad | 5 | Terminada |
| HU-29 | Cierre automático por cupos o fecha | 5 | Terminada |
| HU-38 | Notificar resultado de una postulación | 3 | No terminada, pasa al Sprint 5 |
| HU-39 | Notificar cambios/cancelaciones de actividad | 3 | Terminada |
| HU-41 | Consultar catálogo de planes | 3 | Terminada |

| Story points comprometidos | 48 SP |
| --- | --- |
| Story points terminados | 45 SP (94%) |
| Historias que pasan al Sprint 5 | HU-38 (3 SP) |

3. Incremento logrado

Al cierre del sprint la app permite:

- Crear, editar y cancelar actividades deportivas.

- Explorar actividades, postular, y que el organizador apruebe o rechace a los postulantes.

- Retirarse de una actividad y que esta se cierre sola al completar cupos o llegar a su fecha.

- Calificar a un compañero después de una actividad y ver la propia reputación.

- Avisar a los participantes cuando una actividad cambia o se cancela.

- Consultar el catálogo de planes disponibles.

4. Cambios respecto a lo planificado

- HU-38 no alcanzó a desarrollarse y pasó al Sprint 5.

- HU-11 y HU-12 venían del Sprint 2 y se terminaron en este sprint.

- Adelantamos HU-41 (catálogo de planes), que estaba planificada para el Sprint 6.

5. Próximos pasos

- Sprint 5: incorporar la vista de clubes con todos sus agregados y la nueva función de chat para los deportistas.

- Sumar HU-38 al Sprint 5.